## 第2项5条
黄河流域生态环境片披露问题整改情况公示表
（第2项问题第5条整改措施）
整改任务概述 | 电站右岸表土堆场临黄河侧未按要求设置挡土墙，部分表土 已垮塌，汛期将造成水土流失，存在较大环境安全风险。
整改责任单位 | 国家能源集团青海电力有限公司 (国能青海黄河玛尔挡水电开发有限公司)
整改目标 | 加强植被固坡，防止水土流失，降低环境安全风险。
整改措施及成效 | 完成电站右岸表土堆场第一道挡土墙外侧临黄河区域第二道格宾网箱挡土墙增设工作，并对裸露部分表土进行苫盖。 完成电站右岸表土堆场第一道挡土墙外侧临黄河区域第二道 格宾网箱挡土墙增设工作，并对裸露部分表土进行苦盖，同时完成临河侧坡面植生袋及土工格栅固坡，局部边坡削坡处理、草籽播撒、增设马道、表土场顶部和马道增设排水沟及土工膜、底部增设浆砌石排水沟和沉淀池施工，并验收合格。
整改时间 | 2022年5月至2023年8月
社会监督联系人及电话 | 刘战芳 0974-8591266

## 第2项第4条
黄河流域生态环境片披露问题整改情况公示表
（第2项问题第4条整改措施）
整改任务概述 | 阿让台弃渣和中转料场大量弃渣石料直接堆在草地上，未进行表土剥离。
整改责任单位 | 国家能源集团青海电力有限公司 (国能青海黄河玛尔挡水电开发有限公司)
整改目标 | 清除直接堆在草地上大量弃渣石料，并对草地进行覆绿恢复， 确保整治后场地与周边原生生态地表地貌基本一致。
整改措施及成效 | 规范处理弃渣石料，编制恢复治理方案，完成阿让台弃渣场、 中转料场平整、覆土、恢复治理区域种草、植被复绿工作。石渣全部清运，并对草地进行复绿恢复，且本年度种子出苗数达到150株/㎡以上，有苗面积率达到 80%以上。
整改时间 | 2022年5月至2023年10月
社会监督联系人及电话 | 刘战芳 0974-8591266

## 第2项第3条
黄河流域生态环境片披露问题整改情况公示表
（第2项问题第3条整改措施）
整改任务概述 | 水电站施工占用大量林地按照要求应对占用的青海云杉、祁 连圆柏等保护树木移栽 4460株、补植23500株，实际仅移栽 85 株、补植 90株，休玛沟弃渣场占用大量祁连圆柏未按要求移栽， 而是就地掩埋破坏。
整改责任单位 | 国家能源集团青海电力有限公司 (国能青海黄河玛尔挡水电开发有限公司)
整改目标 | 在玛尔挡水电站下闸蓄水前，完成移栽补植等各类问题整改。
整改措施及成效 | 根据先导试验结果，按计划开展玛尔挡水电站青海云杉和祁 连圆柏移栽与异地补植工程，对前期休玛沟弃渣过程淹没破坏的 祁连圆柏按照2倍数量进行补植补偿。青海云杉和祁连圆柏移栽与异地补植工程已完成，共计移栽青海云杉及祁连圆柏4460株、补植2米以上青海云杉、祁连圆柏及紫果云杉共23500株(青海云杉17800株，祁连圆柏4700株，紫果云杉1000株)。休玛沟被掩埋祁连圆柏补植补偿已完成，补 植数量30000株，为被掩埋数量的5.4倍。
整改时间 | 2022年5月至2023年10月
社会监督联系人及电话 | 刘战芳 0974-8591266